AGENTARMY

12 Aylık Yol Haritası

Faz Bazlı Geliştirme Planı, İş Paketleri, KPI'lar

Sürüm 1.0  |  Mayıs 2026

# İçindekiler

# Genel Bakış

Bu yol haritası 12 ayı dört faza böler: Stabilizasyon → Yatay Çekirdek → Sektör Pilot → Kurumsal Ölçek. Her faz kendi içinde 4–13 hafta uzunluğunda; sonunda gerçek bir karar kapısı bulunur. Faz kapıları aşılmazsa bir sonraki faza geçilmez; bu, "her şey aynı anda" yarışına karşı en güçlü disiplindir.

## Faz Özeti

| Faz | Tema | Süre | Birincil Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Stabilizasyon ve Manifest | Hafta 1–4 | Manifest-driven Orchestrator + multi-tenant temel |
| 1 | Yatay Çekirdek | Hafta 5–12 | Tool Registry, CEO Executor, Cost Ledger, Observability |
| 2 | Sektör Pilot | Hafta 13–24 | E-ticaret + Hibe domain pack canlı pilot |
| 3 | Kurumsal Ölçek | Hafta 25–40 | Audit, KVKK/GDPR uyumu, white-label, SLA worker |
| 4 | Pazar Genişleme | Hafta 41–52 | 3 yeni sektör paketi, AB hibe başvurusu, seed turu |

## Yol Haritası Prensipleri

- Her hafta için somut çıktı; "araştırma haftası" yok, "araştırma + prototip teslim" var.

- Faz kapıları aşılmadan sonraki faza geçilmez; aşılmadıysa neden sorgulanır.

- Müşteri pilotu olmadan üretim onayı verilmez; "demo for friends" üretim değildir.

- Her bileşen için "kendi ürünümüzü kullanma" (dogfooding) testi yapılır.

- Her ay sonunda "öğrendiklerimiz" notu ile yol haritası gözden geçirilir.

# Faz 0: Stabilizasyon ve Manifest

Süre: Hafta 1–4  ·  Ana Tema: Sektörden bağımsız kalıba dönüş

## Hedefler

- Ajan davranışlarını koddan manifest verisine taşımak.

- Multi-tenant izolasyonu test ve sertifikalı seviyeye getirmek.

- Demo ve satış için stabil bir taban kurmak.

- Hızlı geri bildirim için 2–3 pilot müşteriden teknik feedback toplamak.

## İş Paketleri

| IP | İş Paketi | Süre (hafta) | Sahip |
| --- | --- | --- | --- |
| IP0.1 | Agent Manifest schema + DB tablosu + sync mekanizması | 2 | Backend Lead |
| IP0.2 | Orchestrator refactor: behavior flags üzerinden çalıştırma | 2 | Backend Lead |
| IP0.3 | AgentsFileLoader genişletme + built-in manifest export | 1 | Backend |
| IP0.4 | Supabase RLS politikaları + cross-tenant chaos test | 2 | Backend + QA |
| IP0.5 | CI/CD pipeline temizliği, otomatik smoke test | 1 | DevOps |
| IP0.6 | Mevcut bug listesi (worker race condition, dış bağımlılık) | 1 | Backend |
| IP0.7 | Demo data set + 2 erken pilot kurulumu | 1 | PM |

## Çıktılar (Deliverables)

- Manifest-driven Orchestrator (eski statik ID kontrolleri tamamen kaldırılmış).

- agents tablosunda full manifest (behaviors, role, capabilities, risk_ceiling) yer alıyor.

- Cross-tenant chaos test raporu (sıfır sızıntı sertifikalı).

- CI'da en az 5 smoke playbook otomatik koşuyor.

- İki erken pilot tenant aktif kullanımda.

## Başarı KPI'ları

- Cross-tenant sızıntı: 0 vaka.

- CI build süresi < 6 dk.

- Pilot tenant'lardan en az 30 başarılı run.

- Manifest dökümünde tutarsızlık yüzdesi 0.

## Riskler ve Önlemler

- Risk: Refactor production'ı bozar → Feature flag ile geçişli rollout, eski code path 2 hafta canlı.

- Risk: RLS politikaları yanlış kurulur → Önce dev'de chaos test, sonra staging, sonra prod.

- Risk: Pilot tenant zamanı bulunmaz → Pilot kontratını hafta 1'de imzala, hafta 3'te onboard.

## Faz Sonu Karar Kapısı

Faz 0 kapısı: Manifest-driven Orchestrator production'da; cross-tenant chaos test PASS; 2 pilot tenant aktif. Bunlar yoksa Faz 1'e geçme.

# Faz 1: Yatay Çekirdek

Süre: Hafta 5–12  ·  Ana Tema: Platformun sektörsüz omurgasını üretim seviyesine çıkarmak

## Hedefler

- Tool Registry'yi standart kontratla yayınlamak.

- CEO Executor (dinamik orkestrasyon) yürütücüsünü çalışır hale getirmek.

- Maliyet, latency, başarı metriklerini görünür yapan dashboard.

- Approval Queue (R2/R3 insan onay kapısı) inşası.

- Worker mimarisini GitHub Actions'tan SLA-uygun runtime'a taşımak.

## İş Paketleri

| IP | İş Paketi | Süre (hafta) | Sahip |
| --- | --- | --- | --- |
| IP1.1 | Tool Registry: schema, OAuth vault, invocation layer | 3 | Backend Lead |
| IP1.2 | İlk 8 built-in tool: web_search, http_fetch, sql_read, file_io, email_draft, calendar_read, document_gen, image_gen | 2 | Backend |
| IP1.3 | CEO Executor: plan→parallel/seq runner, retry, fallback | 3 | Backend Lead |
| IP1.4 | Cost Ledger: per-step token/maliyet/latency + dashboard | 2 | Backend + Frontend |
| IP1.5 | Approval Queue: R2/R3 step bekleme + UI | 2 | Backend + Frontend |
| IP1.6 | Worker: Container Apps (Azure) veya AWS Batch geçişi | 2 | DevOps |
| IP1.7 | Audit Log: immutable, signed entries | 2 | Backend |
| IP1.8 | LLM Router: çoklu sağlayıcı (OpenAI + Anthropic + Azure) | 2 | Backend |
| IP1.9 | Portal: yeni dashboard sayfaları (Runs, Cost, Approvals) | 3 | Frontend Lead |

## Çıktılar (Deliverables)

- Tool Registry v1 (8 tool + OAuth) production'da.

- CEO Executor: dinamik plan üreten + yürüten end-to-end pipeline.

- Cost Ledger dashboard: per-run + per-tenant + per-tool görünüm.

- Approval Queue: R2/R3 adımları gerçekten durdurup onay bekliyor.

- Worker SLA: P95 < 30 saniye gecikme (eski 10 dk yerine).

- Audit Log: 90 gün immutable retention.

- Çoklu LLM sağlayıcı routing: maliyet ve fallback bazlı.

## Başarı KPI'ları

- Verifier FAIL oranı stabil < %20.

- Run başına P50 maliyet < $0.50.

- Approval Queue'da bekleme süresi P50 < 4 saat.

- Worker SLA P95 < 30 sn.

- Audit Log query latency P95 < 500 ms.

- Tool çağrı başarısızlığı < %2.

## Riskler ve Önlemler

- Risk: Worker geçişi maliyetli olur → Hafta 5'te POC + maliyet karşılaştırma; iki bulut sağlayıcı tartılır.

- Risk: Approval Queue UX karmaşık olur → Hafta 7'de ilk pilot tenant'tan kullanılabilirlik geri bildirimi.

- Risk: Cost Ledger doğruluk problemi → Hafta 9'da finansla cross-check; ay sonu fatura tahmini ±%5 içinde.

## Faz Sonu Karar Kapısı

Faz 1 kapısı: Tool Registry, CEO Executor, Cost Ledger, Approval Queue üretimde. Worker SLA hedefi karşılanıyor. Yoksa Faz 2 başlamaz.

# Faz 2: Sektör Pilot

Süre: Hafta 13–24  ·  Ana Tema: İlk iki domain pack ile gerçek müşteri pilotu

## Hedefler

- E-ticaret Domain Pack v1'i tamamen üretmek ve canlı pilotla doğrulamak.

- Hibe-yazımı Domain Pack v1'i tamamlayıp önce kendi TÜBİTAK başvurumuzda kullanmak.

- Pilot tenant başına en az 100 başarılı run.

- İlk 5 ödeyen tenant.

- Patent başvuru süreçlerini başlatmak.

## İş Paketleri

| IP | İş Paketi | Süre (hafta) | Sahip |
| --- | --- | --- | --- |
| IP2.1 | E-ticaret Domain Pack: 6 playbook + 5 persona + tool bindings (Shopify, Ideasoft) | 4 | Domain Lead 1 |
| IP2.2 | Hibe-yazımı Domain Pack: 5 playbook (TÜBİTAK 1507, 1501; AB EIC pre-pitch) + 4 persona | 4 | Domain Lead 2 |
| IP2.3 | Pilot 1: Bir Ideasoft merchant'ı veya benzeri e-ticaret KOBİ | 6 | PM + Customer Success |
| IP2.4 | Pilot 2: Kendi şirketimizin TÜBİTAK 1507 başvurusunu domain pack ile yazmak | 4 | PM |
| IP2.5 | Patent başvurusu 1: Verifier+Contrarian birleşik kalite kapı sistemi | 3 | Legal + Founder |
| IP2.6 | Patent başvurusu 2: Manifest+Policy-driven tenant özelleştirme | 3 | Legal + Founder |
| IP2.7 | EU AI Act conformity assessment v1 (limited risk + 1 high risk use case) | 4 | Legal + Backend Lead |
| IP2.8 | İlk 5 ödeyen tenant onboarding + fiyat doğrulama | 6 | PM + Founder |

## Çıktılar (Deliverables)

- E-ticaret Domain Pack production'da, en az 1 müşteri pilotunda kullanımda.

- Hibe-yazımı Domain Pack production'da, en az kendi başvurumuzda kullanılmış.

- TÜBİTAK 1507 başvurusu sunulmuş (kendi ürünümüzle yazılmış, dogfood).

- İki patent başvurusu Türk Patent Enstitüsüne yapılmış.

- EU AI Act conformity v1 dokümanı; bir avukat tarafından review'lenmiş.

- İlk 5 ödeyen tenant; toplam aylık MRR > ₺50K.

## Başarı KPI'ları

- Pilot tenant başına > 50 başarılı run/ay.

- E-ticaret pack için Verifier FAIL < %15.

- NPS skoru > 30 (5 pilot tenant ortalaması).

- Hibe başvurusu için Verifier raporu PASS.

- Cost per merchant deliverable < $1.20.

## Riskler ve Önlemler

- Risk: Domain pack çok jenerik kalır → Her playbook için 3 gerçek müşteri use-case'i ile test; manifeste pek çok somut örnek.

- Risk: Pilot müşteri ürünü kullanmaz → Hafta 13'te onboarding workshop; haftalık 30 dk başarı çağrısı.

- Risk: TÜBİTAK başvurusu reddedilir → Önce ön-değerlendirme (TEYDEB danışmanı); başvurudan önce akademik partner'la review.

- Risk: Patent itirazı → Önce Türk Patent'e, kabul olursa PCT genişletmesi.

## Faz Sonu Karar Kapısı

Faz 2 kapısı: 2 domain pack canlı kullanımda; 5+ ödeyen müşteri; TÜBİTAK başvurusu sunulmuş. Aksi halde Faz 3'e geçmeden bu konsolide edilir.

# Faz 3: Kurumsal Ölçek

Süre: Hafta 25–40  ·  Ana Tema: Kurumsal müşteri kabul kriterlerini karşılamak

## Hedefler

- SOC2-Type 1 hazırlık ve ISO 27001 yol haritası başlangıcı.

- White-label modu (özelleştirilebilir tenant marka kimliği) çıkışı.

- Kurumsal SLA: %99.5 uptime; P95 < 2 sn API.

- En az 1 enterprise pilot ($25K+ ARR).

- Yatırım pre-seed/seed turu açılışı.

## İş Paketleri

| IP | İş Paketi | Süre (hafta) | Sahip |
| --- | --- | --- | --- |
| IP3.1 | SOC2 Type 1: politikalar, prosedürler, kanıt toplama | 8 | Compliance Lead |
| IP3.2 | White-label: tenant CSS, custom domain, e-posta domain | 4 | Frontend + DevOps |
| IP3.3 | Enterprise SSO: SAML/OIDC, SCIM provisioning | 4 | Backend |
| IP3.4 | Kurumsal dashboard: tenant admin paneli, kullanıcı/rol yönetimi | 4 | Frontend |
| IP3.5 | SLA monitoring + status page + incident playbook | 3 | DevOps |
| IP3.6 | Data residency: AB tenant'ları için EU-only data path | 4 | Backend + DevOps |
| IP3.7 | Enterprise pilot satışı: 2 hedef, 1 imza | 8 | Founder + Sales |
| IP3.8 | Pre-seed pitch deck, finansal model, data room | 4 | Founder |
| IP3.9 | Pre-seed turu açılış ve görüşmeler | 6 | Founder |

## Çıktılar (Deliverables)

- SOC2 Type 1 hazır (auditor ile başlamış olabilir, kapanış Faz 4'te).

- White-label modu production; en az 1 partner kullanıyor.

- SSO + SCIM yayında; 1 enterprise müşteri kullanıyor.

- Status page + incident playbook canlı.

- AB tenant'ları için EU data residency seçeneği.

- En az 1 enterprise pilot imzalanmış ($25K+ ARR).

- Pre-seed turu için 5+ aktif yatırımcı görüşmesi.

## Başarı KPI'ları

- Uptime > %99.5 (rolling 90 gün).

- P95 API latency < 2 sn.

- Enterprise pilot: 1 imza, 1+ aktif görüşme.

- MRR > ₺200K.

- Logo retention > %85 (faz başı tenant'larına göre).

- CAC payback < 11 ay.

## Riskler ve Önlemler

- Risk: SOC2 hazırlığı projeyi yavaşlatır → Compliance Lead'i hafta 25'te işe al; teknik ekibi sadece kanıt sağlama ile sınırla.

- Risk: SSO entegrasyonları beklenenden uzun sürer → Kullanılmış kütüphane (WorkOS, Auth0 enterprise plan) ile zaman kısaltma.

- Risk: Pre-seed turu kapanmaz → 12+ ay nakit rezerv; pre-seed kapamasa da Faz 4'e devam.

- Risk: Enterprise pilot satışı uzar → Aynı anda 3+ pilot huni; tek yumurta tek sepete koymak.

## Faz Sonu Karar Kapısı

Faz 3 kapısı: SOC2 Type 1 raporu yolda, 1 enterprise pilot canlı, pre-seed görüşmeleri aktif. Yoksa Faz 4 ertelenir.

# Faz 4: Pazar Genişleme

Süre: Hafta 41–52  ·  Ana Tema: Üç yeni sektör paketi ve AB hibesi

## Hedefler

- B2B Satış, Hukuk-Uyum, HR-İşe Alım domain pack'leri yayınlamak.

- Horizon Europe EIC Accelerator başvurusu sunmak.

- TÜBİTAK 1501 başvurusu (akademik ortak ile).

- Avrupa'da 2 KOBİ pilotu.

- Seed turu kapanışı veya ileri görüşme.

## İş Paketleri

| IP | İş Paketi | Süre (hafta) | Sahip |
| --- | --- | --- | --- |
| IP4.1 | B2B Satış Domain Pack v1: 5 playbook + 4 persona | 4 | Domain Lead 1 |
| IP4.2 | Hukuk-Uyum Domain Pack v1: 5 playbook + sözleşme tarama tool | 5 | Domain Lead 2 |
| IP4.3 | HR-İşe Alım Domain Pack v1: 5 playbook + ATS connector | 4 | Domain Lead 3 |
| IP4.4 | AB EIC Accelerator başvuru dokümanı + business plan | 6 | Founder + Grant Lead |
| IP4.5 | TÜBİTAK 1501 başvurusu, akademik ortak ile | 5 | Founder + Akademik Partner |
| IP4.6 | Avrupa pazara giriş: 2 pilot (Berlin/Amsterdam/Stockholm hub'ları) | 6 | Founder + Sales |
| IP4.7 | Seed turu kapanışı veya köprü turu | 6 | Founder |
| IP4.8 | İç dokümantasyon: domain pack ekleme kılavuzu (community için) | 3 | PM + Tech Writer |

## Çıktılar (Deliverables)

- 3 yeni domain pack production'da.

- AB EIC Accelerator Step-1 başvurusu sunulmuş.

- TÜBİTAK 1501 başvurusu sunulmuş.

- 2 Avrupa pilot tenant canlı.

- Seed turu kapanmış veya termsheet alınmış.

- Toplam MRR > ₺500K, en az 50 ödeyen tenant.

## Başarı KPI'ları

- Yeni domain pack başına en az 3 pilot tenant.

- AB EIC Step-1 değerlendirmesinde "promising" üst skor (alt skor → revize).

- Avrupa pilot başına > 30 başarılı run/ay.

- Seed kapanmışsa: 12+ ay runway.

- Yıl 1 sonu tenant retention > %80.

## Riskler ve Önlemler

- Risk: 3 domain pack paralel yapmak ekibi yorar → Her pack için ayrı domain lead; çekirdek ekip karışmaz.

- Risk: AB EIC başvurusu çok zaman alır → Hafta 41'de business plan iskeleti hazır olsun; danışman tutulsun.

- Risk: Avrupa pilot satışı yavaş → İlk haftadan başla, satıcı tutmak gerekirse hafta 45'e kadar al.

- Risk: Seed turu kapanmaz → Köprü turu hazırlığı; mevcut müşteri büyümesi seed bağımlılığını azaltır.

## Faz Sonu Karar Kapısı

Faz 4 kapısı: 5 domain pack production'da (Faz 2'deki 2 + Faz 4'teki 3); AB EIC başvurusu sunulmuş; en az 1 AB pilot canlı; MRR > ₺500K. Yıl 2 planlaması başlar.

# Yıl 1 Konsolide KPI Çerçevesi

## Ürün KPI'ları (Çeyrek Bazında)

| KPI | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylık aktif tenant | 5 | 12 | 25 | 50+ |
| Ödeyen tenant | 0 | 5 | 15 | 40+ |
| MRR (₺K) | 0 | 50 | 200 | 500+ |
| Run/ay (toplam) | 500 | 3K | 15K | 40K+ |
| Verifier FAIL oranı | %25 | %20 | %17 | %15 |
| P50 run maliyeti ($) | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
| Uptime | %98 | %99 | %99.3 | %99.5 |

## Finansal KPI'lar

| Kalem | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aylık brüt gelir | ₺0 | ₺50K | ₺200K | ₺500K+ |
| Aylık operasyonel maliyet | ₺120K | ₺180K | ₺250K | ₺350K |
| Nakit yakım | ₺120K | ₺130K | ₺50K | Negatif (kâr) |
| Hibe geliri | ₺0 | ₺0 | ₺300K (TÜBİTAK 1507 onay) | ₺300K kalan dilim |
| Yatırım | ₺0 | ₺0 | ₺3M pre-seed | ₺10M seed (varsa) |

## Pazar KPI'ları

- Yıl 1 sonu logo retention > %80.

- Yıl 1 sonu NRR > %110.

- CAC payback < 9 ay (Q4 itibariyle).

- LTV/CAC > 3 (Q4 itibariyle).

- Yeni müşteri kaynak dağılımı: %40 doğrudan, %35 partner, %25 self-serve.

# Çapraz Riskler ve Senaryolar

## Stratejik Riskler

| Risk | Önlem |
| --- | --- |
| Büyük dil modeli sağlayıcıları fiyat artırır veya kısıtlama getirir | LLM Router çoklu sağlayıcı, fallback rotaları; lokal/açık model entegrasyon planı. |
| Avrupa'da AB AI Act sertleşir, yüksek-risk kategorisine girer | EU AI Act conformity assessment'i ürünün parçası olur; KOBİ pazarında "uyum dahil" satış argümanı. |
| Rakip büyük oyuncu (OpenAI Agents, Microsoft Copilot Stack) Türkçe + sektörel paketle gelir | Pazara erken giriş + Türkiye/AB ortak partner ağı; yerel uyum ve KVKK avantajı. |
| Türkiye makroekonomik kriz: KOBİ'lerin AI bütçesi azalır | Avrupa pazarına Faz 4'te paralel giriş; Avrupa MRR'ı yıl 2 başında > %30 hedefi. |
| Yetenek bulamama (kıdemli AI engineer) | Remote-first; AB ve TR akademik ortak networkü; pay teklifi + öğrenme paketi. |
| Yatırım turu kapanmaz | 12+ ay nakit rezerv hedefi; köprü turu hazırlığı; hibe gelirini bağımsız geçim kaynağı yapma. |

## Pivot Senaryoları

- Senaryo A: Yatay platform 6. ayda yeterli traction göstermezse → en güçlü 1 sektöre tam odaklan, diğerlerini pause.

- Senaryo B: Türkiye satış yavaşsa → Avrupa-first stratejisi; HQ hareketsiz, satış AB'ye kayar.

- Senaryo C: Patent + IP değeri yüksek çıkarsa → Lisanslama / strategic exit konuşmaları açılır.

- Senaryo D: Bir büyük partner (Ideasoft, T-Soft, vb.) acquihire teklif eder → Strategic vs. organic karar matrisi uygulanır.

# Sonuç ve Yıl 2 Köprüsü

Bu 12 aylık plan, AgentArmy'yi tek bir müşteri için bir araç olmaktan çıkarıp, her sektör için "AI iş gücü platformu" konumuna taşır. Faz kapıları aşılırsa yıl 2 başında en az 5 domain pack, 50+ ödeyen tenant, 1 enterprise pilot ve aktif AB hibe başvurumuz olacak.

Yıl 2'de stratejik öncelik üç eksen olacak: (1) Avrupa pazarına derin giriş (Berlin/Amsterdam HQ veya distributed), (2) Çapraz-fonksiyon "şirket yönetim ajanları" — bir CEO'nun haftalık görevlerini otomasyona açan üst-seviye ajan ekipleri, (3) Açık ekosistem — community edition + 3rd party domain pack pazaryeri.

Yol haritası her ay gözden geçirilir; öğrenilen her ders rotayı düzeltir. Disiplin: planın değişmez olduğu değil, planın güncel kalmasını sağlayan ritmin değişmez olduğudur.